Приложение к постановлению администрации района от 08.11.2019 № 814-п Приложение к постановлению администрации района от 10.11.2015 № 460-п

Муниципальная программа

Идринского района
«Обеспечение жизнедеятельности территории Идринского района»

1. Паспорт

муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности территории Идринского района»

| № п/п | Наименование абзаца паспорта программы | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципальной программы | «Обеспечение жизнедеятельности территории Идринского района» (далее – программа) |
| 2 | Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации Идринского района от 09.08.2013 №303-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Идринского района, их формировании и реализации» (в редакции от 16.03.2018 № 133-п) |
| 3 | Соисполнители муниципальной программы | МКУ «ЕДДС Идринского района», МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия», Отдел образования администрации Идринского района, Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации района, ОГИБДД МО МВД России «Краснотуранский» |
| 4 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Идринского района |
| 5 | Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | - Подпрограмма 1. Обеспечение предупреждения, возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. - Подпрограмма 2. Содействие развитию транспортной системы Идринского района - Подпрограмма 3. Содействие развитию жилищно-коммунального хозяйства на территории Идринского района. - Подпрограмма 4.Совершенствование централизованной системы учета и отчетности. - Подпрограмма 5. Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Идринский район - Подпрограмма 6. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Идринского района. - Мероприятие 1. Развитие услуг связи - Мероприятие 2. Обращение с отходами |
| 6 | Цели муниципальной программы | Создание комфортных и безопасных условий для жизни населения |
| 7 | Задачи муниципальной программы | 1. Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территории Идринского района от угроз природного и техногенного характера. 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения. 3. Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг для граждан. 4. Качественное формирование полной, сопоставимой, достоверной, объективной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, доходах и расходах, а также повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений Идринский района. 5. Снижение возможности совершения террористических актов на территории района. 6. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения, создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; совершенствование системы профилактики детского дорожно- транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 7. Повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и государства на основе информационных и телекоммуникационных технологий, создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность жизнедеятельности населения Идринского района. 8. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека. |
| 8 | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации программы 2016-2030 годы |
| 9 | Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации | Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложениях № 1 к паспорту муниципальной программы |
| 10 | Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | общий объем финансирования программы составляет 200 110,856 тыс. руб., в том числе: за счет средств краевого бюджета 38 422,760 тыс. руб. и за счет средств районного бюджета 161 688,096 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год – 18 215,038 тыс. руб. в том числе за счет средств районного бюджета 17 635,938 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета 579,1 тыс. руб.; 2017 год – 30 988,778 тыс. руб. в том числе за счет средств районного бюджета 20 266,578 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета 10 722,2 тыс. руб.; 2018 год- 30 992,019 тыс. руб. в том числе за счет средств районного бюджета 21 002,823 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета 9 989,200 тыс. руб.; 2019 год- 38 256, 978 тыс. руб. в том числе за счет средств районного бюджета 24 821,910 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета 13 435, 068 тыс. руб.; 2020 год- 27 312,341 тыс. руб. в том числе за счет средств районного бюджета 25 994,949 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета 1 317,392 тыс. руб.; 2021 год- 27 172,849 тыс. руб. в том числе за счет средств районного бюджета 25 982,949 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета 1 189,900 тыс.руб.; 2022 год- 27 172,849 тыс. руб. в том числе за счет средств районного бюджета 25 982,949 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 1 189,900 тыс. руб. |

Приложение №1 к паспорту муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности территории Идринского района»

Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности                                                                                             территории Идринского района»

| № п/п | Цели, целевые показатели муниципальной программы |  | Единица измерения |  | Год, предшествующий реализации муниципальной программы, 2015 год |  | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-й год, 2016 | 2- й год, 2017 | 3-й год, 2018 |  |  |  |  | текущий финансовый год, 2019 |  |  |  |  | очередной финансовый год, 2020 |  |  | первый год планового периода, 2021 |  |  | второй год планового периода, 2022 |  | годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2030 |  |
| Цель 1: Создание комфортных и безопасных условий для жизни населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территории Идринского района от угроз природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Увеличение количества обращений граждан, их отработка |  | Чел. |  | 503 |  | 520 | 530 | 550 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 620 |  |  | 640 |  |  | 660 |  | 700 |  |  |  |  | 750 |  |
| Задача 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем субсидий на 1 пассажира |  | руб./пасс. |  | 100,1 |  | 94,15 | 97,96 | 105,3 |  |  |  |  | 132,1 |  |  |  |  | 154,9 |  |  | 155,2 |  |  |  | 155,8 |  | 156,1 |  | 156,8 |  |  |  |
| 2.2 | Доля субсидируемых рейсов от общего числа |  | руб./км |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг для граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам |  | % |  | 86,0 |  | 86,2 | 86,2 | 89,2 |  |  |  |  | 89,5 |  |  |  |  | 89,6 |  |  | 89,7 |  |  |  | 89,8 |  |  | 89,9 |  |  |  | 91,2 |
| Задача 4. Качественное формирование полной, сопоставимой, достоверной, объективной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, доходах и расходах, а также повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений Идринский района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Своевременность уплаты налоговых платежей, дней сверх установленного срока |  | дней |  | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 4.2 | Своевременность выплаты заработной платы, дней сверх установленного срока |  | дней |  | - |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Задача 5. Снижение возможности совершения террористических актов на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Возможности совершения террористических актов на территории района |  | % |  | 0,02 |  | 0,02 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Задача 6. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения, создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; совершенствование системы профилактики детского дорожно- транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество зарегистрированных нарушений правил дорожного движения на территории Идринского района | шт. |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 2477 |  |  | 2401 |  |  | 2300 |  |  | 2202 |  |  | 1970 | 1930 |  |  |  |
| 6.2 | Количество учащихся, задействованных в мероприятиях по профилактике нарушений ПДД и ДТП | чел. |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 1568 |  |  | 1852 |  |  | 1901 |  |  | 2017 |  |  | 2088 | 2111 |  |  |  |
| 6.3 | Количество зарегистрированных ДТП на территории Идринскогорайона | шт. |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 53 |  |  | 50 |  |  | 45 |  |  | 40 |  |  | 35 | 30 |  |  |  |
| 6.4 | Количество зарегистрированных ДТП с пострадавшими на территории Идринского района | шт. |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 6.5 | Размещение публикаций по вопросам безопасности дорожного движения в СМИ для повышения правового сознания и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | шт. |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 80 |  | 85 |  |  | 90 |  |  | 95 | 103 |  |  |  |
| 6.6 | Проведение профилактических акций и массовых мероприятий, направленных на повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | шт. |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 50 |  | 55 |  |  | 60 |  |  | 65 | 75 |  |  |  |
| 6.7 | Проведение на территории района целевых профилактических операций по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, операций «Автобус», «Внимание, дети!» и т.д. | шт. |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 18 | 25 |  |  |  |
|  | Задача 7. Повышение уровня взаимодействия граждан, организаций и государства на основе информационных и телекоммуникационных технологий, создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность жизнедеятельности населения Идринского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество населенных пунктов, в которых созданы условия для обеспечения жителей услугами доступа к сети Интернет, ранее не имевших эту возможность |  | шт. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| 7.2 | Количество населенных пунктов, в которых созданы условия для обеспечения жителей услугами сотовой связи, ранее не имевших эту возможность |  | шт. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Задача 8. Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организация (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования |  | шт. |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 19 |  |  | 25 |  |  | 25 | 25 |  | 40 |  |  |  |  |  | 50 |