## ГЕРБ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.04.2015. с.Идринское № 180-п

О подготовке к весенне –

полевым работам

 В целях организации, своевременной подготовки и проведению весенне – полевых работ в 2015 году в Идринском ра йоне, руководствуясь статьями 33.1, 33.2 Устава Идринского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план проведения весенне – полевых работ в 2015 году, согласно приложение №1.

 2.Создать оперативный штаб по организации и проведению весенне – полевых работ в 2015 году, согласно приложение №2.

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя по экономическим и финансовым вопросам Данилкину Н.А.

4.Опубликовать постановление на официальном сайте муниципального образования Идринский район (www.idra.org.ru).

 5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности

главы администрации района А.А.Орешков

 Приложение №1

 к постановлению

 администрации района

 от 10.04.2015 № 180-п

План мероприятий

по организации и проведению весенне – полевых работ в Идринском районе в 2015 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий | Срокисполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | Осуществление работ по подготовке техники к проведению весеннее – полевых работ | до 20.04.2015 | Отдел сельского хозяйства администрации района, сельскохозяйственные предприятия |
| 2 | Проведение работы по завозу горюче смазочных материалов необходимых для проведения весеннее - полевых работ | В течение всего периода весеннее - полевых работ | Отдел сельского хозяйства администрации района, сельскохозяйственные предприятия |
| 3 | Подготовка семян до посевных кондиций в объёме не менее 95% от потребности | до 25.04.2015 | Отдел сельского хозяйства администрации района, сельскохозяйственные предприятия |
| 4 | Организация и проведение работ по завозу протравителей семян | до 25.04.2015 | Отдел сельского хозяйства администрации района, сельскохозяйственные предприятия |
| 5 | Завершение посевной компании в оптимальные сроки | до 10 июня | Отдел сельского хозяйства администрации района, сельскохозяйственные предприятия |

 Приложение №2

 к постановлению

администрации района

от 10.04.2015 № 180-п

Состав

районного оперативного штаба по организации и проведению весенне-полевых работ в Идринском районе в 2015 году

Фоменко - начальник отдела сельского хозяйства

Константин Юрьевич администрации района, председатель

 комиссии

Богушевская - главный специалист по развитию

Наталья Александровна растениеводства отдела сельского хозяйства

 администрации района, секретарь комиссии

члены комиссии:

Дедюхин - главный государственный инженер

Олег Александрович инспектор службы Гостехнадзора по

 Идринскому району (по согласованию)

Подлевский - инспектор ОНД по Краснотуранскому и

Николай Иванович Идринскому району (по согласованию)

Захаров - старший инспектор БДД отдела

Руслан Сергеевич государственной инспекции безопасности

 дорожного движения межмуниципального

 отдела МВД России (Краснотуранский)

 капитан полиции (по согласованию)

Ковалёв - корреспондент газеты

Александр Иванович Идринский вестник (по согласованию)

Чеботарёва - начальник Идринского районного отдела

Вера Васильевна филиала ФГБУ «Россельхозцентра» по

 Красноярскому краю (по согласованию)