|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | ГЕРБ.JPGКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | | | | АДМИНИСТРАЦИЯ ИДРИНСКОГО РАЙОНА | | | | П О С Т А Н О В Л Е Н И Е | | | | 28.04.2015 | с. Идринское | № 200 - п | |
|  |
| Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Идринского района |
| В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьями 31.2, 33, 33.1 Устава Идринского района ПОСТАНОВЛЯЮ:  1.Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Идринского района согласно приложению. |

2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономическим и финансовым вопросам Н.А.Данилкину.

3.Опубликовать постановление на официальном сайте муниципального образования Идринский район (www idra.org.ru).

4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава администрации района А.В. Киреев

Приложение

к постановлению администрации Идринского района

от 28.04.2015 № 200-п

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных

программ Идринского района

1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Идринского района (далее – Порядок) устанавливает процедуры и правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Идринского района (далее – муниципальные программы) за отчетный год.
2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится с использованием следующих критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ:

достижение целевых показателей муниципальных программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе);

достижение показателей результативности г муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе);

достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно).

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год (далее – годовой отчет) составляется в соответствии с требованиями, установленными постановление администрации Идринского района от 09.08.2013 № 303-п “Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Идринского района, их формировании и реализации”.

1. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляет отдел планирования и экономического развития администрации района в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению № 1 к Порядку, на основе годового отчета.
2. Отдел планирования и экономического развития администрации района в срок до 15 мая года, следующего за отчетным, осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы и представляет результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в комиссию по согласованию концепций и проектов муниципальных программ (далее – Комиссия), и в орган исполнительной власти района, определенный в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением главы администрации района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель муниципальной программы).

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы оформляются согласно приложению № 2 к Порядку.

1. По результатам рассмотрения результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы Комиссия, до внесения ответственным исполнителем муниципальной программы проекта постановления, предусматривающего изменения в действующую муниципальною программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период на утверждение в администрацию района, готовит предложение, предусматривающее:

выделение дополнительного финансирования на реализацию муниципальной программы, признанной высокоэффективной в отчетном году, начина с очередного финансового года;

сохранение прежнего уровня финансирования муниципальной программы, признанной эффективной или средне эффективной в отчетном году, начиная с очередного финансового года;

досрочное прекращение реализации муниципальной программы либо, при условии корректировки муниципальной программы, в течение 30 дней с момента представления отделом планирования и экономического развития администрации района ответственному исполнителю муниципальной программы, результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы, сохранение прежнего уровня финансирования муниципальной программы, признанной неэффективной в отчетном году, начиная с очередного финансового года,

Корректировка муниципальной программы, осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы в части реализации муниципальной программы начиная с текущего финансового года.

Предложение Комиссии администрации района учитывается при утверждении проекта постановления, предусматривающего изменения в действующую муниципальную программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Отдел планирования и экономического развития администрации района в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, размещает результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ на официальном сайте Идринский муниципальный район (www idra.org.ru).

Приложение 1

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Идринского района

Методика проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Идринского района

1. При проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ Идринского района (далее – оценка) рассчитываются и суммируются баллы, полученные по каждому из критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Идринского района (далее соответственно – критерии, муниципальная программа).
2. При проведении оценки по результатам достижения целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) рассчитывается средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы с учетом равной значимости всех целевых показателей муниципальной программы. При этом средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы сопоставляется с фактическим уровнем финансирования по муниципальной программе. В качестве плановых объемов финансирования принимать бюджетную роспись районного бюджета с учетом изменений.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Кцп

Сцп = ∑ Ицп / Кцп,

i=1

где:

i – номер целевого показателя муниципальной программы ;

Сцп - средний уровень достижения целевых показателей муниципальной программы;

Ицп – индекс фактического достижения значения каждого из целевых показателей муниципальной программы;

Кцп – количество целевых показателей муниципальной программы.

В случае если большее значение целевого показателя муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного целевого показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

|  |  |
| --- | --- |
| Ицпi = | ФЗцпi |
| ПЗцпi |

,

в случае если меньшее значение целевого показателя муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного целевого показателя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

|  |  |
| --- | --- |
| Ицпi = | ПЗцпi |
| ФЗцпi |

,

где:

ПЗцп - плановое значение целевого показателя муниципальной программы;

ФЗцп – фактически достигнутое значение целевого показателя муниципальной программы,

индекс фактического достижения целевого показателя муниципальной программы для целевых показателей муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1, при не соблюдении условий, рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения целевого показателя муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если фактические объемы финансирования муниципальной программы сохранили плановые объемы финансирования муниципальной программы, либо меньше плановых объемов финансирования муниципальной программы на 10 и менее процентов, средний уровень значения целевого показателя муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9,   
то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7,   
то присваивается 3 балла;

от 1,5, либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

В случае если фактические объемы финансирования муниципальной программы меньше плановых объемов финансирования муниципальной программы более чем на 10 процентов, средний уровень значения целевого показателя муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9,   
то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7,   
то присваивается 3 балла;

от 1,5, либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

1. При проведении оценки по результатам достижения показателей результативности муниципальной программы рассчитывается средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы с учетом весовых критериев показателей результативности муниципальной программы, установленных в муниципальной программе. При этом весовой критерий показателя результативности муниципальной программы умножается на индекс фактического достижения значения соответствующего показателя результативности муниципальной программы.

Средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

Спр = Σ(Ипрi \* Впрi),

i=1

где:

Спр - средний уровень достижения показателей результативности муниципальной программы;

Ипрi – индекс фактического достижения значения i-ого из показателей результативности муниципальной программы;

Впрi – весовой критерий соответствующего показателя результативности муниципальной программы, установленный в муниципальной программе.

В случае если большее значение показателя результативности муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

|  |  |
| --- | --- |
| Ипрi = | ФЗпрi |
| ПЗпрi |

,

в случае если меньшее значение показателя результативности муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

|  |  |
| --- | --- |
| Ипр = | ПЗпрi |
| ФЗпрi |

,

где:

ПЗпрi – плановое значение i-ого показателя результативности муниципальной программы;

ФЗпрi – фактически достигнутое значение i-ого показателя результативности муниципальной программы,

индекс фактического достижения показателя результативности муниципальной программы для показателей результативности муниципальной программы, имеющих значение с условием (например,   
«не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1, при не соблюдении условий, рассчитывается по формулам для расчета индекса фактического достижения показателя результативности муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если средний уровень достижения показателей результативности составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9,   
то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7,   
то присваивается 3 балла;

от 1,5, либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

1. При проведении оценки по результатам достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, рассчитывается средний уровень достижения показателей результативности по каждой(ому) из подпрограмм муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы, без учета весовых критериев. Средний уровень достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы сопоставляется с фактическим уровнем финансирования по соответствующей(ему) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы. В качестве плановых объемов финансирования муниципальной программы принимать бюджетную роспись районного бюджета с учетом изменений.

Средний уровень достижения показателей результативности по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Кпрn

Спрn = ∑Ипрin / Кпрn,

n=1

где:

Спрn - средний уровень достижения показателей результативности   
по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

Ипрin – индекс фактического достижения значения каждого   
из показателей результативности по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

Кпрn – количество показателей результативности, заявленных в n-ой(ом) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельном мероприятии муниципальной программы.

В случае если большее значение показателя результативности   
по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

|  |  |
| --- | --- |
| Ипрin = | ФЗпрi |
| ПЗпрi |

,

в случае если большее значение показателя результативности   
по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс фактического достижения данного показателя результативности рассчитывается по формуле:

|  |  |
| --- | --- |
| Ипрin = | ПЗпрi |
| ФЗпрi |

,

где:

ПЗпрi - плановое значение показателя результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

ФЗпрi – фактически достигнутое значение показателя результативности   
по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы,

индекс фактического достижения показателя результативности   
по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы для показателей результативности по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, «не более», или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1, при не соблюдении условий, рассчитывается по формулам   
для расчета индекса фактического достижения показателя результативности   
по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы, указанным в настоящем пункте.

В случае если фактические объемы финансирования по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы сохранили плановые объемы финансирования   
по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы, либо меньше плановых объемов финансирования по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы   
и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы на 10 и менее процентов, средний уровень значения показателей результативности   
по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 9 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9,   
то присваивается 6 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7,   
то присваивается 3 балла;

от 1,5, либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

В случае если фактические объемы финансирования по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы меньше плановых объемов финансирования   
по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы более чем на 10 процентов, средний уровень значения показателей результативности по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы составил:

от 0,9 включительно до 1,1 включительно, то присваивается 10 баллов;

от 1,1 до 1,3 включительно, либо от 0,7 включительно до 0,9,   
то присваивается 7 баллов;

от 1,3 до 1,5 включительно, либо от 0,5 включительно до 0,7,   
то присваивается 3 балла;

от 1,5, либо до 0,5, то присваивается 0 баллов.

Подпрограмма муниципальной программы и (или) отдельное мероприятие муниципальной программы признается:

высокоэффективной (ым) при получении 10,0 (включительно) баллов;

эффективной (ым) при получении от 7,0 баллов (включительно) до 10,0 баллов;

среднеэффективной (ым) при получении от 3,0 баллов (включительно)   
до 7,0 баллов;

неэффективной (ым) при получении менее 3,0 баллов.

Для оценки по достижению показателей результативности   
по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ рассчитывается средний балл   
по формуле:

|  |  |
| --- | --- |
| Спрs = | K  ∑ Nbn \*Sfn  g=1 |
| Sfp |

где:

Спрs - средний уровень достижения показателей результативности   
по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы;

Nbn – количество балов по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

К – количество подпрограмм муниципальной программы   
и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы, заявленных   
в данной муниципальной программе;

Sfn – объем фактического финансирования по n-ой(ому) подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной программы;

Sfp – объем фактического финансирования по муниципальной программе.

1. При оценке производится суммирование полученных баллов по всем критериям по формуле:

Оэ = КСцп + КСпр + КСпрs

где:

КСцп – количество балов по критерию «достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования   
по муниципальной программе)»;

КСпр – количество балов по критерию «достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)»;

КСпрs – количество балов по критерию, «достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальной программы   
и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальной программы   
и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, соответственно)».

Муниципальная программа признается:

высокоэффективной при получении 28,0 (включительно) и более баллов;

эффективной при получении от 20,0 баллов (включительно) до 28,0 баллов;

среднеэффективной при получении от 12,0 баллов (включительно)   
до 20,0 баллов;

неэффективной при получении менее 12,0 баллов.

Приложение 2

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Идринского района

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование муниципальной программы, по которой проведена оценка эффективности реализации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_наименование органа исполнительной власти района, определенного в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным распоряжением администрации района, в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе) | |
| 1 | 2 |
| Средний уровень достижения целевых показателей |  |
| Уровень финансирования по программе |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение целевых показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования по муниципальной программе)» |  |
| Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе) | |
| Средний уровень достижения показателей результативности с учетом весового критерия |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в муниципальной программе)» |  |
| Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ, соответственно) | |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-ой подпрограмме муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по 1-ой программе |  |
| Результат оценки эффективности реализации 1-ой подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| … |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по n -ой подпрограмме муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по n -ой программе |  |
| Результат оценки эффективности реализации n-ой подпрограммы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по 1-ому отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по 1-ому отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Результат оценки эффективности реализации 1-ого отдельного мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| 1 | 2 |
| … |  |
| Средний уровень достижения показателей результативности по n-ому отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Уровень финансирования по n-ому отдельному мероприятию муниципальной программы |  |
| Результат оценки эффективности реализации 1-ого отдельного мероприятия муниципальной программы с указанием количества присвоенных баллов |  |
| Количество присвоенных баллов по критерию «Достижение показателей результативности по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ (с учетом финансирования по подпрограммам муниципальных программ и (или) отдельным мероприятиям муниципальных программ, соответственно)» |  |
| Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы с указанием количества присвоенных балов |  |