## Сводная
УТВЕРЖДАЮ:
Глава Идринского района
__________________Г.В.Безъязыкова
"____" ________________ 2024 года
График производства дорожных работ в муниципальных образованиях Красноярского края на средства субсидий в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годов
№ п/п | Муниципальное образование | Населенный пункт | Наименование объекта | Протяженность, м | Период окончания производства дорожных работ
[5 empty] | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год
[5 empty] | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | 01.06 - 31.10 | 01.06 - 31.10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Идринский район |  |  | 31103.5
1 | Идринский район | с.Большой телек | дорога по ул.Новая с.Большой Телек | 265
2 | Идринский район | д.Козино | дорога по ул. Средняя в д.Козино | 825
3 | Идринский район | д.Большая Идра | проезд к кладбищу д.Большая Идра | 300
4 | Идринский район | д.Большая Салба | дорога по ул. Набережная в д.Большая Салба | 1150
5 | Идринский район | с.Новоберезовка | проезд к кладбищу в с.Новоберезовка | 300
6 | Идринский район | с. Идринское | дорога по ул. К.Маркса (Окт.Лен) в с. Идринское | 193.5
7 | Идринский район | с. Идринское | дорога пер. Широкий в с.Идринское | 350
8 | Идринский район | с. Идринское | дорога по ул.Щетинкина в с. Идринское | 570
9 | Идринский район | д.Васильевка | дорога по ул.Лесная в д.Васильевка | 1000
10 | Идринский район | д.Зезезино | дорога по ул.Лесная с подъездом к кладбищу в д.Зезезино | 1850
11 | Идринский район | д. Мензот | проезд к кладбищу через ул.Зеленая-Кошевого в д. Мензот | 1400
12 | Идринский район | д.Королевка | дорога по ул.Лесная в д.Королевка | 1400
13 | Идринский район | с.Романовка | подъезд к кладбищу в с.Романовка | 1300
14 | Идринский район | с. Идринское | ул. Октябрьская в с. Идринское | 1000
15 | Идринский район | с. Идринское | ул. Советская в с.Идриснкое | 380
16 | Идринский район | с. Идринское | ул.Титова в с.Идринское | 640
17 | Идринский район | с.Большой телек | ул.Молодежная с.Большой телек | 295
18 | Идринский район | с.Идринское | ул.Минусинская (ТРОТУАР) с.Идринское | 392
19 | Идринский район | с.Идринское | ул.Минусинская с.Идринское | 470
20 | Идринский район | с.Идринское | проезд ул.40 лет Победы - ул.Юбилейная в с. Идринское | 290
21 | Идринский район | с.Идринское | проезд ул.40 лет Победы - ул.Южная в с. Идринское | 290
22 | Идринский район | с.Идринское | ул.Молодежная с.Идринское | 380
23 | Идринский район | с.Идринское | дорога по ул. Майская (от Мира до Советской) в с. Идриснкое | 443
24 | Идринский район | с.Идринское | дорога по ул. Набережная в с. Идринское | 840
25 | Идринский район | с. Куреж | дорога по ул. Украинская в с. Куреж | 1800
26 | Идринский район | д. Средняя Салба | дорога по ул. Зеленая в д. Средняя Салба | 370
27 | Идринский район | с. Большие Кныши | дорога по ул. Зеленая в с. Б. Кныши | 500
28 | Идринский район | с. Новотроицкое | дорога по ул. Октябрьская в с. Новотроицкое | 1000
29 | Идринский район | с. Большой Хабык | дорога по ул. 60 лет Октября в с. Большой Хабык | 2050
30 | Идринский район | п. Добромысловский | дорога по ул. Новая в п. Добромысловский | 500
31 | Идринский район | с. Екатериновка | дорога по ул. Комсомольская в с. Екатериновка | 2200
32 | Идринский район | с.Идринское | дорога по ул. 40 Лет Победы- Школьная в с.Идринское | 300
33 | Идринский район | с.Идринское | дорога по ул. Садовая в с.Идринское | 460
34 | Идринский район | с.Идринское | дорога по ул. Гагарина в с. Идринское | 500
35 | Идринский район | п. Октябрьский | дорога по ул. Набережная в п. Октябрьский | 700
36 | Идринский район | с. Малый Хабык | дорога по ул. Набережная в с. Малый Хабык | 900
37 | Идринский район | с. Майское утро | дорога по ул. Мира в с. Майское утро | 1000
38 | Идринский район | п. Восточный | дорога по ул. Прудная в п. Восточный | 1300
39 | Идринский район | с. Большие Кныши | дорога по ул. Октябрьская в с. Большие Кныши | 1200